Утверждено

Приказом № _____от_________

МБДОУ ЦРР - ДС №10 «Берёзка»

г. Светлограда

Заведующий ____ Заварзина Г.В.

План – график

внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО)

в МБДОУ ЦРР – ДС  № 10 «Березка» г. Светлоград

на 2013 – 2015 годы

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Задачи:

1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования.

2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения.

3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

5.Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

| № п/п | Мероприятия | Рабочие материалы | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Разработка и утверждение плана – графика реализации ФГОС в 2013-2015г. и введение ФГОС . Издание приказа «Об утверждении плана – графика реализации ФГОС и введения ФГОС в МБДОУ ЦРР – ДС № 10 «Березка» г. Светлоград. Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО Разработка и утверждение нового Устава ДОО; Внесение изменений и дополнений в Договор с родителями (законными представителями) Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования 1)Приказ о создании творческой группы по разработке основной общеобразовательной программы. 2)Приказ об утверждении основной общеобразовательной программы МБДОУ Планирование и организация контроля на уровне образовательной организации | План – график Приказ об утверждении Приказы, локальные акты Программа Приказы, аналитические и информационные карты | Август – сентябрь 2013 Сентябрь 2013 До 2015 года До 2015года Сентябрь, 2014г. В течение 2014 -2015 учебного года До 1.09.2014 До 1.09.2015 В течении всего периода | Заведую щий зам.зав по ВМР Заведую щий Заведую щий зам.зав по ВМР Заведую щий Заведую щий Заведую щий зам.зав по ВМР |
| Научно – методическое обеспечение |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. | Организационно – методическое совещание: «Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО): цели, содержание, пути реализации». Педсовет «Современные подходы к качеству образования в условиях введения ФГОС» Педчас: Деятельность ДОО в условиях перехода к внедрению ФГОС. Требования к структуре и условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования». Организация работы творческой группы по корректировке основной образовательной программы. Семинар-практикум «Обновление содержания и форм работы с детьми»: - Реализация современного содержания дошкольного образования через систему развивающих игр - Сценарии активизирующего общения. - Реализация программных задач в совместной и самостоятельной деятельности детей. Формы организации деятельности. - Системно-деятельностный подход. Взаимодействие со специалистами управления образования и ИМЦ по обмену опытом по разработке подходов к внедрению ФГОС к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Родительское собрание «Цели и задачи развития образовательной организации в условиях нового законодательства и введения ФГОС» Родительские всеобучи по теме: «Подготовка детей к школе в условиях внедрения ФГОС» Организация контрольной деятельности соответствия содержания образования ДОО требованиям ФГОС. Разработка методических рекомендаций по осуществлению мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения общеобразовательной программы дошкольного образования (целевые ориентиры) | Рабочие материалы совещания Презентации. Выступления «Закон об образовании в РФ», проект ФГОС Научное сопровождение, научные практикоориентированные разработки по вопросам внедрения и реализации ФГОС, разработке образовательных программ организации, созданию развивающей образовательной среды в ДОО. Практические разработки Использование материалов, разработанных и предложенных Министерством образования и науки РФ в практической деятельности ДОО Рабочие материалы Разработки Методические разработки Практические материалы Карты Схемы Циклограммы Справки Методические разработки Практические материалы | Сентябрь, 2013 Сентябрь, 2014 В течении 2013 – 2015 гг. Сентябрь-октябрь 2013-2015 В течение 2013 – 2015 гг. Сентябрь, 2014 Октябрь В течение периода внедрения ФГОС 2013 – 2015г | Заведую щий Заведую щий зам.зав по ВМР зам.зав по ВМР зам.зав по ВМР зам.зав по ВМР зам.зав по ВМР Заведую щий зам.зав по ВМР зам.зав по ВМР, воспитатели зам.зав по ВМР, воспитатели Заведую щий зам.зав по ВМР |
| Организационно – координационное обеспечение |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Разработка плана – графика повышения квалификации педагогических работников в связи с введением ФГОС. Корректировка общеобразовательной программы. Корректировка развивающей образовательной среды, соответствующей реализации ФГОС. Координация взаимодействия руководящих и педагогических работников дошкольной организации с заместителями директоров и учителей начальных общих образовательных учреждений с целью обеспечения преемственности дошкольного и начального школьного обучения детей. Обеспечение информационной открытости по вопросам внедрения и реализации ФГОС. | Организация курсовой подготовки педагогов Образовательная программа ДОУ Создание условий для организации образовательного процесса в соответствии с образовательными областями ФГОС Включение в план взаимодействия по преемственности направления «Реализация ФГОС» Сайт ДОУ Средства массовой информации Информационные стенды | В течение периода внедрения ФГОС В течение 2014 -2015 учебного года В течение периода внедрения ФГОС постоянно постоянно | зам.зав по ВМР зам.зав по ВМР Администрация Председатель ПК Заведую щий зам.зав по ВМР Администрация |